## Slide 1
ネットワークダイヤグラム
ワークシート/詳細説明 ― 書き換えて使う「ひな形集」―
典型的な3タイプの活動(動画制作/イベント開催/ツアー企画)の段取りを、あらかじめ図にしてあります。 いちばん近い型を選び、箱の中身と期限を書き換えて完成させてください。
2026年8月
著作者:狩野英司(立命館アジア太平洋大学)
Campus-ToolBox 実践ガイド
本資料は「キャンパス・ツールボックス ご利用条件」に準拠してご利用ください。(https://campus.gov-toolbox.jp/about#terms)
Campus-ToolBox 実践ガイド|ネットワークダイヤグラム ワークシート/詳細説明
1

## Slide 2
目次
1.
使い方(4つのステップ)
2.
図の書き方(凡例)
3.
ひな形① 動画制作型
4.
ひな形② イベント開催型
5.
ひな形③ ツアー企画型
6.
白紙ひな形(自由作図用)
7.
検証チェックリスト
Campus-ToolBox 実践ガイド|ネットワークダイヤグラム ワークシート/詳細説明
2

## Slide 3
1. 使い方(4つのステップ)
くわしい説明は、実践ガイド本文と「ガイダンス」をご覧ください
1. 出口を決める
最終成果物を1つに定める。「イベントをやる」ではなく「改善版ツアープラン」のように、形の残るものの名前で書く
2. 遡って洗い出す
成果物→タスク→先行タスク→並行タスクの順に、ゴールから逆にたどる。並行できる作業は枝分かれさせる
3. 期限を書き込む
本番日・中間報告などのマイルストーンから逆算して、各ノードに日付を入れる
4. タスクを書き出す
(タスク)を一覧にして担当と期限を添える。カンバンボード(日々の作業管理表)への入力になる
Campus-ToolBox 実践ガイド|ネットワークダイヤグラム ワークシート/詳細説明
3

## Slide 4
2. 図の書き方(凡例)
この3つの部品だけで描けます(箱どうしはコネクタで結ぶ)
成果物
〜◯/◯
[成果物]=完成させるもの。色付き・太字の箱(ツアープラン、動画、報告書など)
タスク
〜◯/◯
(タスク)=作業。白い箱。「誰が・何を」まで割って書く
前の作業
次の作業
矢印=順序・依存関係
並行の枝分かれ(例)
取材のアポ取り
〜◯/◯
取材の実施
〜◯/◯
SNSアカウント開設
〜◯/◯
並行
同時に進む作業は枝分かれさせる。分岐=役割分担の設計図
日付「〜◯/◯」=その日までに完了。本番日などのマイルストーンから逆算して埋める
Campus-ToolBox 実践ガイド|ネットワークダイヤグラム ワークシート/詳細説明
4

## Slide 5
ワークシート|ネットワークダイヤグラム|ひな形① 動画制作型
活動テーマ/グループ名:
テーマ・ロケ地決め
〜◯/◯
撮影許可を取る
〜◯/◯
絵コンテづくり
〜◯/◯
台本づくり
〜◯/◯
ビデオ構成案
〜◯/◯
仮撮影・テスト
〜◯/◯
現地ロケ・本撮影
〜◯/◯
撮影素材
◯/◯
カット編集
〜◯/◯
テロップ・BGM入れ
〜◯/◯
完成動画
〜◯/◯
投稿・発信
◯/◯
反応・視聴データ
◯/◯〜
SNSアカウント開設
〜◯/◯
プロフィール整備
〜◯/◯
予告投稿で告知
〜◯/◯
並行
箱の文字と「〜◯/◯」の期限を書き換えて使う(不要な箱は削除、コピーで追加。線はコネクタで追従)
Campus-ToolBox 実践ガイド|ネットワークダイヤグラム ワークシート/詳細説明
5

## Slide 6
ワークシート|ネットワークダイヤグラム|ひな形② イベント開催型
活動テーマ/グループ名:
ターゲット・内容決め
〜◯/◯
企画書
〜◯/◯
会場・関係者への確認
〜◯/◯
備品・景品の手配
〜◯/◯
運営マニュアル
〜◯/◯
役割分担決め
〜◯/◯
リハーサル
〜◯/◯
会場設営
◯/◯
本番運営
◯/◯
来場者数・写真記録
◯/◯
アンケート集計
〜◯/◯
ふりかえり
〜◯/◯
実施報告書
〜◯/◯
告知チラシづくり
〜◯/◯
SNS・掲示で告知
〜◯/◯
参加申込みの受付
〜◯/◯
並行
箱の文字と「〜◯/◯」の期限を書き換えて使う(不要な箱は削除、コピーで追加。線はコネクタで追従)
Campus-ToolBox 実践ガイド|ネットワークダイヤグラム ワークシート/詳細説明
6

## Slide 7
ワークシート|ネットワークダイヤグラム|ひな形③ ツアー企画型
活動テーマ/グループ名:
アイデア出し
〜◯/◯
ツアーコンセプト
〜◯/◯
訪問先の候補洗い出し
〜◯/◯
下見・歩測
〜◯/◯
ルートマップ
〜◯/◯
安全計画づくり
〜◯/◯
当日の進行台本
〜◯/◯
告知・参加者募集
〜◯/◯
参加者リスト
〜◯/◯
最終確認の連絡
〜◯/◯
ツアー催行
◯/◯
アンケート回収
◯/◯
改善メモ・次回プラン
〜◯/◯
訪問先への依頼
〜◯/◯
受入れ可否の確認
〜◯/◯
お礼と段取り共有
〜◯/◯
並行
箱の文字と「〜◯/◯」の期限を書き換えて使う(不要な箱は削除、コピーで追加。線はコネクタで追従)
Campus-ToolBox 実践ガイド|ネットワークダイヤグラム ワークシート/詳細説明
7

## Slide 8
ワークシート|ネットワークダイヤグラム|白紙ひな形(自由作図用)
活動テーマ/グループ名:
右端の最終成果物から、左へ遡って埋めていく
開始
最終成果物
〜◯/◯
← ここから遡る
タスク(コピーして使う)
〜◯/◯
成果物(コピーして使う)
〜◯/◯
↑ 2つの箱をコピーし、「挿入→図形→コネクタ」で結んで組み立ててください
Campus-ToolBox 実践ガイド|ネットワークダイヤグラム ワークシート/詳細説明
8

## Slide 9
7. 検証チェックリスト
図ができたら、共有する前にチームでこの5点を点検する
出口
最終成果物が「形の残るもの」の名前になっているか
分岐
並行できる作業が、1本の直列に並んでいないか
代替案
相手の都合で止まる工程に「だめだった場合」の代替案があるか
粒度
「広報」「準備」のような一語のタスクが残っていないか
期限
各ノードの日付がマイルストーンから逆算されているか
Campus-ToolBox 実践ガイド|ネットワークダイヤグラム ワークシート/詳細説明
9